## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 阜康市第三小学校维修改造工程费(工程款付至中标价60％）
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第三小学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.08 | 28.08 |  | 28.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.08 | 28.08 |  | 28.08 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施九年义务，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。计划支付阜康市第三小学校春华楼维修改造工程款28.08万元。为学生创造一个良好的学习生活活动环境，从根本上改善学校的办学条件，进一步提升保教质量。进行墙体粉刷6000平方米、用电改造2000平方米、上下水处理600平方米、更换门32个。 | [5 empty] | 支付阜康市第三小学校春华楼维修改造工程款28.08万元。为学生创造一个良好的学习生活活动环境，从根本上改善学校的办学条件，进一步提升保教质量。进行墙体粉刷6000平方米、用电改造2000平方米、上下水处理600平方米、更换门32个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 墙体粉刷 |  |  | 6000平方米 | 6000平方米 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 用电改造 |  |  | 2000平方米 | 2000平方米 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 上下水处理 |  |  | 600米 | 600米 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 更换门 |  |  | 32个 | 32个 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 维修工程完成工期 |  |  | 2个月 | 2.2个月 | 10 |  | 8 |  | 原因：管网太多工程施工缓慢，改进措施;学校督促按时完工
|  | 成本指标 | 工程费用造价 |  |  | 28.08万元 | 28.08万元 | 15 |  | 15 |  | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学生上课场所问题，促进教育事业发展 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 改善学习环境，提高办学条 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 96% | 96% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 教师满意度 |  |  | 96% | 96% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98