附件1：

新疆昌吉州阜康市教育局

2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

3.参与管理全市教育经费预决算的管理，合同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

4.指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作；负责学校的共青同、少先队工作。

5.指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作改革工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市教育局2019年度，实有人数44人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市教育局部门决算包括：新疆昌吉州阜康市教育局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,353.02万元，与上年相比，减少1,557.92万元，降低39.83%，主要原因是：财政拨款收入中减少企业捐赠退款、学生专项车补贴、学前教育专项资金、学前教育热计量系统安装费、公建民营幼儿园经费以及局机关业务经费。本年支出2,286.16万元，与上年相比，减少1,654.33万元，降低41.98%，主要原因是：本年支出中减少企业捐赠退款、学生专项车补贴、学前教育专项资金、学前教育热计量系统安装费、公建民营幼儿园经费以及局机关业务经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,353.02万元，其中：财政拨款收入1,078.94万元，占45.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,274.08万元，占54.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,286.16万元，其中，基本支出857.19万元，占37.49%；项目支出1,428.97万元,占62.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,078.94万元，与上年相比，减少2,815.32万元，降低72.29%，主要原因是：财政拨款收入中减少企业捐赠退款、学生专项车补贴、学前教育专项资金、学前教育热计量系统安装费、公建民营幼儿园经费以及局机关业务经费。财政拨款支出1,078.94万元，与上年相比，减少2,815.32万元，降低72.29%。主要原因是：财政拨款支出中减少企业捐赠退款、学生专项车补贴、学前教育专项资金、学前教育热计量系统安装费、公建民营幼儿园经费以及局机关业务经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数649.88万元,决算数1,078.94万元，预决算差异率66.02%。主要原因是：年中追加学生饮用奶经费、绩效考核奖、“访惠聚”经费、民办幼儿园学前三年保障经费等。财政拨款支出年初预算数649.88万元，决算数1,078.94万元，预决算差异率66.02%。主要原因是：年中追加学生饮用奶经费、绩效考核奖、“访惠聚”经费、民办幼儿园学前三年保障经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,078.94万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行34.78万元；

2050101行政运行708.86万元；

2050199其他教育管理事务支出5.25万元；

2050201学前教122.29万元；

2050299其他普通教育支出22.86万元；

2059999其他教育支出108.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.85万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.21万元；

2299901其他支出4.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出814.7万元，其中：

人员经费670.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费144.1万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少1.04万元，降低14.81%。主要原因是行节约，减少公务接待费任务安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占84.04%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行，本年支出与上年相比无变化；公务接待费支出0.96万元，占15.96%，比上年减少1.04万元，降低52.15%，主要原因是厉行节约，减少公务接待任务安排，控制接待人数、接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、过路费、停车费、车辆维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.96万元。开支内容包括：山西援指挥部联合中国文学研究会接待、集中教育培训专家等住宿费；春季开学前后全市教育系统集中培训聘请专公务用餐等。单位全年安排的国内公务接待16批次，196人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.04万元，决算数6万元，预决算差异率-14.81%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次，降低接待标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我单位无公务用车购置费支出，与预算数相比无差异；公务用车运行维护费预算数5.04万元，决算数5.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：支出按照年初预算数执行，与预算数相比无差异；公务接待费预算数2万元，决算数0.96万元，预决算差异率-52.15%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次，降低接待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少100.65万元，降低100%。主要原因是：2019年未安排教育事业彩票公益金。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少100.65万元，降低100%。主要原因是：2019年未安排教育事业彩票公益金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉州阜康市教育局机关运行经费支出144.1万元，比上年增加26.89万元，增长22.94%，主要原因是办公室办公设备购置支出增大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出3.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.16万元。

授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的69.32%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的69.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值53.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位日常工作开展，外出的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1430.02万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚驻村（社区）工作队补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚驻村（社区）工作队补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是提高村（社区）居民日常生活质量；二是保障村（社区）工作队为民服务等工作有效开展。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 访惠聚驻村（社区）工作队补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 4.92 |  | 4.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 4.92 |  | 4.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。目标：严格按照上级规定和财经纪律执行，主要用于改善办公条件及慰问贫困户，并保障我单位驻村业务工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要是改善办公条件及慰问贫困户支出，有利于更好更扎实的开展群众工作，做好“访惠聚”驻村工作任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 访惠聚驻村（社区）数量（个） |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 访惠聚驻村工作队经费覆盖率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开始时间 |  | 2019年1月 |  | 2019年1月 |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 结束时间 |  | 2019年12月 |  | 2019年12月 |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 |  | 驻村工作队经费（万元） |  | 4.925 |  | 4.925 |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高村（社区）居民日常生活质量 |  | 提高 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保障村（社区）工作队为民服务等工作有效开展 |  | 保障 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 改善村（社区）工作队工作环境 |  | 改善 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 村民满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 社区住户满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

2、2019年学前三年免费教育保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年学前三年免费教育保障资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.29万元，执行数为122.29万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是保障学前教育免费教育正常运行；二是提高民办幼儿园办学质量。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年学前三年免费教育保障资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民办幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 122.29 |  | 122.29 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。 目标：加大宣传力度，宣传好学前三年免费教育补助资助政策，及其他教育惠民政策；加大对贫困家庭幼儿的关系关爱，助力家庭脱贫。 |  |  |  |  |  |  | 已做好学前三年免费教育补助政策的宣传，支付122.286万元以保障民办幼儿园工作业务的正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量（所） |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 幼儿在园人数（人） |  |  | 458 | 458 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 学前教育保障覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按期拨付率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 免费读本按期发放率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 学前教育保障机制资金（万元） |  |  | 122.286 | 122.286 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障学前教育免费教育正常运行 |  |  | 保障 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 改善民办幼儿园幼儿生活环境 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高民办幼儿园办学质量 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

3、扶贫日捐款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫日捐款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是保障受助幼儿园体育教学顺利开展；二是改善受助幼儿园幼儿学习条件。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 扶贫日捐款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。 目标：根据《关于印发阜康市2019年扶贫日活动方案的通知》（阜扶贫领办[2019]52号）文件要求，开展“扶贫日”系列活动，为进一步动员全社会凝聚力、咬定目标攻坚克难、打赢脱贫攻坚战营造良好社会氛围。为上户沟幼儿园购买体育用品，弥补上户沟幼儿园教学体育器材不足的问题，丰富幼儿课余生活。 |  |  |  |  |  |  | 2019年扶贫日捐款活动捐赠资金1.0511万元，为上户沟幼儿园购买体育用品，弥补上户沟幼儿园教学体育器材不足的问题，丰富幼儿课余生活，支出1.0511万元。执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 扶贫日捐款人数（人） |  |  | 80 | 80 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 扶贫日捐款资金使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 扶贫日捐款资金按时支付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 全部按时支付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 |  | 扶贫日捐款（万元） |  |  | 1.0511 | 1.0511 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高受助幼儿园教学质量 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 保障受助幼儿园体育教学顺利开展 |  |  | 保障 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善受助幼儿园幼儿学习条件 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

4、高中学业水平考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中学业水平考试费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是保障高中学业水平考试正常进行；二是提高高中学业水平考试效率。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 高中学业水平考试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.25 |  | 5.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.25 |  | 5.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。 目标：严格按照上级规定和财经纪律执行，将收入资金上缴财政，并保障高中学业水平考试正常开展。 |  |  |  |  |  |  | 严格按照规定，将收入资金上缴财政，并保障高中学业水平考试正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 学业水平考试人数（人） |  |  | 3065 | 3065 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高中学业水平考试率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标全部按时支付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 |  | 高中学业水平考试报名费（元/门） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 高中学业水平考试考务（元/门） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 高中学业水平考试费（万元） |  |  | 5.2501 | 5.2501 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障高中学业水平考试正常进行 |  |  | 保障 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 改善高中学业水平考试环境 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提高高中学业水平考试效率 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 监考教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

5、晋阜小学工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋阜小学工程款项目绩效自评得分为57分。项目全年预算数为1164.74万元，执行数为1164.74万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是已完成工程验收达标率为100%；二是项目还未完成，项目还未投入使用。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 晋阜小学工程款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1164.74 |  | 1164.74 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 1164.7399 |  | 1164.7399 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。 目标：财政拨款安排项目资金数1164.7399万元，项目实施时间按合同约定从2019年10月20日—2020年11月18日。主要是新建晋阜小学，建成后将调整招生片区，解决城区第一小学、第五小学现有规模超标问题，满足适龄学生就近入学。 |  |  |  |  |  |  | 截至2019年12月底，晋阜小学项目已完成基础施工，项目完成进度为20%，支付新建晋阜小学工程款1164.7399万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 援疆助学新建晋阜小学建设项目涉及学校（所） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 援疆助学新建晋阜小学建筑面积（㎡） |  |  | 14995㎡ | 14995㎡ | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 已完成工程验收达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工时间 |  |  | 2019年10月20日 | 2019年10月20日 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 结束时间 |  |  | 2020年11月18日 | 2019年12月31日 | 5 |  | 2 |  | 合同规定时间还未到 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 援疆助学专项资金（万元） |  |  | 1164.7399 | 1164.7399 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 有效解决城关镇部分村组及外来务工家庭子女就近入问题 |  |  | 有效解决 | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未完成，项目还未投入使用 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 缓解城关镇中心小学的大班额现象 |  |  | 缓解 | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未完成，项目还未投入使用 |  |
|  |  |  |  | 满足适龄学生就近入学 |  |  | 满足 | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未完成，项目还未投入使用 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 项目还未完成，项目还未投入使用 |  |
|  |  |  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 项目还未完成，项目还未投入使用 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 57 |  |  |  |

6、学生饮用奶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生饮用奶资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.77万元，执行数为131.77万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是长期加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生饮用补助资助政策；二是改善中小学营养健康状况。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生饮用奶资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阜康市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市各义务段学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 131.77 |  | 131.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。年度绩效监控工作计划。制定单位全面实施预算绩效管理工作实施方案，认真组织落实绩效管理工作任务布置，填报预算项目绩效目标，根据“谁申请项目谁预算、谁花钱谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排支出和预算资金。 目标：按照“统一部署、全面推进、属地管理、确保质量”的方针，在全市九年义务教育阶段学生中继续实施“学生饮用奶计划”，倡导“安全饮奶、健康消费”的理念，培养学生科学饮奶习惯，改善中小学营养健康状况，提高中小学生体能素质。 |  |  |  |  |  |  | 2019年实施“学生饮用奶计划”，有效改善中小学营养健康状况，提高中小学生体能素质，全年支出131.7725万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 全市义务教育阶段学校数（所） |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 学生饮用奶人数（人） |  |  | 12965 | 11507 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 小学阶段建档立卡贫困户寄宿生补助享受覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 初中阶段建档立卡贫困户寄宿生补助享受覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开始时间 |  |  | 2019年3月 | 2019年3月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 结束时间 |  |  | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 |  | 义务教育阶段学生每学年人均补助标准（元/箱） |  |  | 25元/箱 | 25元/箱 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 学生饮用奶资金（万元） |  |  | 131.7725 | 131.7725 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 长期加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生饮用补助资助政策 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善中小学营养健康状况 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  |  | 提高中小学生体能素质 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》