## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新疆天池博格达峰自然保护区2021年中央财政林业改革发展资金 （湿地保护修复补助）项目
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池博格达峰自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 96.78 |  | 10 | 96.78% | 9.68
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 96.78 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）监测监控设施维护和设备购置支出：购置生态监测监控与管理大数据平台系统； （2）科普宣教支出：包括订制宣传书签、宣传无纺布袋、宣传文件袋、警示宣传牌、界桩、界碑、拍摄湿地生态环境保护新媒体宣传视频及各种媒体宣传等。 （3）综合管护建设支出：购置巡护巡查工具（用于网络及北斗定位巡查工具）、巡查巡护平板、核心区巡护管控、水环境治理等。 |  |  |  |  | 1.完成项目实施方案编制。 2.完成生态监测监控与管理大数据平台系统招投标，与中标单位签订项目合同书，并组织中标方对气象、水、土壤在线监测系统安装点位进行现查勘查布置及安装联网工作。 3.已在政采云平台完成笔记本电脑、平板、新媒体宣传视频、宣传品、警示宣传牌、界桩、界碑等项目采购，已在保护区边界、重点区域安装界桩、界碑及警示宣传牌。 4.组织开展打捞绿藻、清理水面漂浮物等水环境治理。 5.组织森林公安、综合执法处、监测站等相关人员赴博格达冰川区域及南岸口边界开展巡护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生态监测监控与管理大数据平台系统 |  | 1项 | 1项 | 8 | 8 | /
|  |  | 宣传品（宣传书签、宣传无纺布袋、宣传文件袋） |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 | /
|  |  | 警示宣传牌 |  | 20个 | 20个 | 4 | 4 | /
|  |  | 立界桩 |  | 60个 | 60个 | 5 | 5 | /
|  |  | 立界碑 |  | 10个 | 10个 | 3 | 3 | /
|  |  | 湿地生态环境保护新媒体宣传 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 | /
|  |  | 水环境治理 |  | 1项 | 1项 | 3 | 3 | /
|  |  | 巡护工具 |  | 3台 | 3台 | 3 | 3 | /
|  |  | 保护区巡护巡查 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 | /
|  | 质量指标 | 湿地保护修复补助项目实施方案符合要求 |  | 100% | 100% | 3 | 3 | /
|  | 时效指标 | 项目完成率 |  | 100% | 100% | 3 | 3 | /
|  |  | 项目按期完成率 |  | 100% | 100% | 3 | 3 | /
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 100.00万元 | 96.78万元 | 3 | 2 | 项目资金实际支出低于预算，今后实施项目将进一步加强项目资金预算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 群众及学生湿地保护知晓率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 | /
|  | 生态效益指标 | 自然湿地保护率 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | /
|  | 可持续影响指标 | 保持完好的自然生态系统 |  | 是 | 100% | 7 | 7 | /
|  |  | 保障湿地资源的可持续利用与发展 |  | 是 | 100% | 7 | 7 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 湿地辖区及周边群众满意度 |  | ≥70.00% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 98.68 | 项目资金实际支出低于预算，今后实施项目将进一步加强项目资金预算。