## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 准东办事处老旧小区改造监控建设、阜彩路社区办公楼维修项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府准东办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.66 | 20.66 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20.66 | 20.66 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位职能：负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区内的计划生育工作，加强对流动人口计划生育和避孕药具管理工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作；负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员；负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。 2021目标：加强安全隐患排查和监理，为辖区内所有小区安装监控设备。按照“阜项会审办（2019)12号”文件要求，完成准东办事处阜彩路社区办公楼四楼楼顶漏水情况维修，一楼地面塌陷严重恢复项目 |  |  |  |  | 加强安全隐患排查和监理，为辖区内所有小区安装监控设备。按工作计划按时、按质完成工作任务。按照“阜项会审办（2019)12号”文件要求，完成准东办事处阜彩路社区办公楼四楼楼顶漏水情况维修，一楼地面塌陷严重恢复项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 老旧小区监控建设数 |  | ≥31台 | 31台 | 5 | 5 | /
| 产出指标（50分） |  | 社区办公楼维修面积 |  | ≥981平方米 | 981平方米 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 工程项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  |  | 老旧小区监控项目完成时限 |  | 2015年1月-2015年12月 | 2015-12-01 | 10 | 10 | /
|  | 成本指标 | 老旧小区改造监控建设、阜彩路社区办公楼维修资金 |  | ≤20.66万元 | 20.66万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 满足小区监控的布置要求，改善安全问题 |  | 改善 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 为辖区居民提供良好的生活环境，进一步实现城市可持续发展 |  | 长期 | 100% | 15 | 15 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民生活满意率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100