## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 档案数字化扫描经费
主管部门 |  | 中共阜康市委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市档案馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 402.3 | 402.3 | 402.3 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 402.3 | 402.3 | 402.3 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于做好机构改革前档案收集、整理、归档工作的通知》（昌州档发〔2018〕23号）要求，阜康市机构改革单位文字档案约1230万页，扫描预计费用615万元。同意由我馆核实实际扫描量由财政拨付资金。 |  |  |  |  | 截止2021年12月完全了各涉改单位及档案管扫描及归档工作，加快数字化档案管理，提高档案利用率，为广大群众查阅档案提供方便
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 扫描数量 |  | ≥309.57万页 | 309.57万页 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 录入数量 |  | ≥39.98万条 | 39.98万条 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 大图扫描数量 |  | ≥1.14万页 | 1.14万页 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 整理数量 |  | ≥9.35万卷 | 9.35万卷 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 刻盘数量 |  | ≥643张 | 643张 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2018年5月1日—2021年12月 | 2021-12-01 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 402.30万元 |  | ≤402.30万元 | 402.30万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 加快推进档案信息化建设 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 加快数字化档案管理，提高档案利用率 |  | 长期 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 为广大群众查阅档案提供方便 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100