## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜兴苑社区怡心园小区整合改造项目
主管部门 |  | 阜康市阜新街办事处 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市阜新街办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.48 | 46.48 | 46.48 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.48 | 46.48 | 46.48 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位职能：负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区内的计划生育工作，加强对流动人口计划生育和避孕药具管理工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作；负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员，维护社会稳定工作；负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。 2021年工作计划：对怡心园小区道路修缮、绿化景观提升、公共服务建设、基础设施改造、规范管理服务等进行整合改造提升。 |  |  |  |  | 截止2021年8月31日已完成对怡心园小区道路修缮、绿化景观提升、公共服务建设、基础设施改造、规范管理服务等整合改造提升工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 车棚拆除 |  | 40平方米 | 40平方米 | 6 | 6 | /
|  |  | 木质长椅 |  | 36个 | 36个 | 6 | 6 | /
|  |  | 砼地面 |  | 750平方米 | 750平方米 | 6 | 6 | /
|  | 质量指标 | 工程项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | /
|  |  | 设施设备采购质量合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | /
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 项目完成时限 |  | 2021年1月-2021年8月31日 | 2021年8月31日 | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 怡心园小区整合改造项目资金 |  | ≥46.48万元 | 46.48万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 给居民带来更加舒适的生活环境 |  | 改善 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 存量优化、管理提升，制度完善，进一步实现城市可持续发展 |  | 长期 | 100% | 15 | 15 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100