## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 综合服务中心消防整改项目
主管部门 |  | 中共阜康市委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市档案馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260.41 | 260.41 | 260.41 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260.41 | 260.41 | 260.41 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新增火灾报警设施、消防电源监控系统、电气火灾控制设施、水系统等不在原设计图中的消防设施设备。新增综合服务中心泵房消防设施，包括消防电话与消防控制室配套系统、直起模块与消防控制室配套系统、液位显示器、烟感报警器、主动报警器、声光报警器、气体灭火系统等。 |  |  |  |  | 截止2021年12月完成了档案馆消防电源监控系统、电气火灾控制设施、水系统等不在原设计图中的消防设施设备项目，保障了档案馆馆藏档案安全，提高档案利用率，为档案管理提供安全可靠的保障
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 9982.1平米的办公用房按要求安装消防设施 |  | 9982.1平方米 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 按合同完成各项内容 |  | 进度完成和合同一致 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 260.42万元 |  | ≤260.41万元 | 260.41 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障了档案馆馆藏档案安全，提高档案利用率 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 为档案管理提供安全可靠的保障 |  | 长期 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除