## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 博物馆纪念馆免费开放运行经费
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.64 | 41.37 |  | 41.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.64 | 41.37 |  | 41.37 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市博物馆的主要职能为宣传弘扬传承传统文化，提高公众的历史和科学文化知识，2023年预计完成免费开放活动36场，举办流动博物馆宣传30场，活动共计66天，参加人数27800人；通过举办免费开放活动和流动博物馆宣传活动，来传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。博物馆宣传教育和社会服务阵地作用得到有效提升，并且有效提升文物的实证史证作用和宣传教育功能，弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成完成免费开放活动36场，流动博物馆宣传30场，活动共计66天，参加人数27800人；通过举办免费开放活动和流动博物馆宣传活动，达到传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育作用，达到了提升博物馆宣传教育和社会服务阵地作用、提升文物的实证史证作用和宣传教育功能，弘扬传承优秀传统文化的社会效益，满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办免费开放活动场次 | =36场 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 36场 | 100% | 5
|  |  | 举办流动博物馆巡展宣传场次 | =30场 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 30场 | 100% | 5
|  |  | 免费开放及流动博物馆活动天数 | =66天 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 66天 | 100% | 3
|  |  | 参加人数 | ≥27800人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 28411人 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | ≥95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 95% | 100% | 4
|  |  | 陈列展示水平 | ≥95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 95% | 100% | 4
|  |  | 社会教育服务水平 | ≥95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 95% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 举办免费开放活动完成时间 | ≤2023-12-31 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 | 2023-12-31 | 100% | 4
|  |  | 举办流动博物馆宣传完成时间 | ≤2023-12-31 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 | 2023-12-31 | 100% | 4
|  |  | 博物馆免费开放专项资金完成及时率 | ≥95% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放活动支出 | ≤18万元 | 预算支出标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料、原始凭证 | 22.57万元 | 100% | 6
|  |  | 流动博物馆巡展宣传支出 | ≤17.64万元 | 预算支出标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料、原始凭证 | 18.8万元 | 100% | 4
|  |  | 博物馆免费开放专项资金到位率 | 100% | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料、原始凭证 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 95% | 95% | 10
|  |  | 不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 95% | 95% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100