## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市生活垃圾填埋场渗滤液处理厂运营费补贴项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.04 | 99.04 |  | 99.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.04 | 99.04 |  | 99.04 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 城市管理局负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成渗滤液处理厂生活垃圾渗滤液处理规模达到100吨/日标准，处理渗滤液、污水达到环保监测标准率达到100%，渗滤液等污水处理及时率达到100%，该项目的实施预计达到创造良好的工作生活环境，提高居民饮用水质量，进一步改善城市生态环境的效益。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成渗滤液处理厂生活垃圾渗滤液处理规模达到85吨/日标准，处理渗滤液、污水达到环保监测标准率达到100%，渗滤液等污水处理及时率达到90%，该项目的实施达到创造良好的工作生活环境，提高居民饮用水质量，进一步改善城市生态环境的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾渗滤液处理规模 | 100吨/日 | 计划标准 |  | 15 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 85吨/日 | 85% | 9.38 | 由于渗滤液处理设备目前处于试运行阶段，各项设备操作配合不到位，导致日处理规模达不到合同要求，以后将继续调整设备运行状态，提高生活垃圾日处理能力
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 处理渗滤液、污水达到环保监测标准率 | 100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 渗滤液等污水处理及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 90% | 7.5 | 因设备处理能力无法达到预定目标，导致渗滤液不能及时处理，以后将继续调整设备运行状态，提高污水处理及时率
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理厂第一批运营费补贴 | ≦49.52万元 | 历史标准 | 49.52万元 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 49.52万元 | 100% | 10
|  |  | 渗滤液处理厂第二批运营费补贴 | ≦49.52万元 | 历史标准 | 49.52万元 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 49.52万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的工作生活环境，提高居民饮用水质量 | 提高 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步改善城市生态环境 | 改善 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 91.88