## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年环卫保洁和园林养护政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3980.94 | 5236.38 |  | 5236.38 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3980.94 | 5236.38 |  | 5236.38 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 城市管理局负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成城市道路清扫、保洁面积4230769.92平方米、城市绿化养护面积3981769.44平方米，道路及时清扫保洁，绿化植被及时养护，该项目的实施，创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，提高城市生态环境，保持生态平衡。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成4230769.92平方米城市道路全年清扫和保洁工作，完成了3981769.44平方米的城市绿化全年养护工作,能够做到道路清扫及时，绿化带植被养护及浇水全覆盖，达到创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量，保持生态平衡的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市道路清扫、保洁面积 | 4230769.92平方米 | 计划标准 | 3815553平方米 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4230769.92平方米 | 100% | 6
|  |  | 城市绿化养护面积 | 3981769.44平方米 | 计划标准 | 2416972平方米 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3981769.44平方米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 道路及公共基础设施的日常保洁干净、整洁率 | 100% | 计划标准 | 90% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 95% | 95% | 0 | 根据平时考核情况，购买服务企业对部分路段及垃圾箱周边清扫不及时，存在多次催促的情况，下一步将与企业协商积极整改
|  |  | 绿化带乔木、灌木浇水、修剪、养护覆盖率 | 100% | 计划标准 | 90% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 道路清扫保洁及时率 | 100% | 计划标准 | 95% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 92% | 92% | 0 | 根据平时考核情况，购买服务企业对部分路段及垃圾箱周边清扫不及时，存在多次催促的情况，下一步将与企业协商积极整改
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 绿化植被养护及时率 | 100% | 计划标准 | 95% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生保洁成本控制 | ≦2369.88万元 | 计划标准 | 1805.93万元 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3625.32万元 | 100% | 10
|  |  | 园林绿化养护成本控制 | ≦1611.06万元 | 计划标准 | 832.5万元 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 1611.06万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的城市工作生活环境，提高环境质量 | 提高 | 计划标准 | 80% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市生态环境，保持生态平衡 | 保持 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 88