## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市绿洲路跳蚤市场安保项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.7 | 31.7 |  | 31.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.7 | 31.7 |  | 31.7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 城市管理局负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏960米，安装围栏质量合格率达到100%，安装围栏工程按时完工率达到100%，该项目的实施预计达到保证跳蚤市场的正常运行，提高安全质量，有效防止对绿地草坪的践踏，进一步保护和改善城市生态环境。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏数量960米，安装围栏质量合格率达到100%，按时完工率100%，达到保证跳蚤市场的正常运行，提高安全质量，有效防止对绿地草坪的践踏，进一步保护和改善城市生态环境的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏数量 | 960米 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 960米 | 100% | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安装围栏质量合格率 | 100% | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 安装围栏工程工期 | 2020年9月29日-10月28日 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2020年9月29日-10月28日 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 安装围栏工程按时完工率 | 100% | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装围栏工程款第一批次支付资金 | ≦20万元 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 20万元 | 100% | 12
|  |  | 安装围栏工程款第二批次支付资金 | ≦11.7万元 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 11.7万元 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证跳蚤市场的正常运行，提高安全质量 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效防止对绿地草坪的践踏，进一步保护和改善城市生态环境 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100