## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市免费公厕政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308 | 308 |  | 273.03 |  | 10 |  | 88.65% |  | 7.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308 | 308 |  | 273.03 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 城市管理局负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成8座水冲式公厕和19座智能公厕的卫生保洁和管护任务，公厕卫生干净、整洁，该项目的实施，公厕的正常运转为市民群众提供便利，提高市民如厕质量，为城市的和谐健康发展提供了有力保障。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成8座水冲式公厕和19座智能公厕的卫生保洁和管护任务，能够保持公厕卫生干净、整洁，达到为市民群众提供便利，提高市民如厕质量，为城市的和谐健康发展提供了有力保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水冲式公厕购买服务数量 | 8座 | 计划标准 | 9座 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 8座 | 100% | 12
|  |  | 智能公厕购买服务数量 | 19座 | 计划标准 | 18座 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 19座 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公厕卫生干净、整洁率 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 90% | 9 | 通过平时对公厕保洁情况的检查，存在保洁不彻底的情况，下一步督促购买服务企业整改落实到位
|  | 时效指标 | 免费公厕购买服务时间 | 2022年6月20日-2023年6月21日 | 计划标准 |  | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2022年6月20日-2023年6月21日 | 100% | 12
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水冲式公厕购买服务成本控制 | ≦102.67万元 | 计划标准 | 20万元 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 91万元 | 88.63% | 5.73 | 由于财政资金紧张，部分购买服务费没有支付，下一步将协调财政按时支付购买服务费
|  |  | 智能公厕购买服务成本控制 | ≦205.33万元 | 计划标准 | 49.99万元 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 182.03万元 | 88.65% | 5.73 | 由于财政资金紧张，部分购买服务费没有支付，下一步将协调财政按时支付购买服务费
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕的正常运转为市民群众提供便利，提高市民如厕质量 | 提高 | 计划标准 | 90% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 为城市的和谐健康发展提供了有力保障 | 提供 | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 89.62