## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财教[2023]20号 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第五小学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 431 | 431 |  | 276.15 |  | 10 |  | 64.07% |  | 1.02
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 431 | 431 |  | 276.15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 我我单位为义务教育阶段小学教育，实施九年义务教育，促进基础教育发展。为改善校园环境，对学校专项资金加强管理，专款专用。2023年计划完成3个项目实施，涉及企业数量1个，项目的实施有效提升改善全校师生员工的生活条件。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，共3个项目，涉及1个企业，资金使用合规率及时率均达到100%，项目支付比例达到64.07%，项目的实施均按时实施，达到了改善全校师生员工的学习生活条件的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 3个 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12
|  |  | 项目涉及企业数量 | 1个 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 64.07% | 64.07% | 0.4
|  |  | 项目开工时间 | =2023年7月1日 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目完工时间 | =2023年8月20日 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍粉刷工程项目 | <=106万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 91.26万元 | 86.09% | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 校园文化提升项目 | <=127万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 0 | 0 | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 校舍改造提升项目 | <=198万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 192.61万元 | 97.27% | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | — | — | — | - | — | — | — | — | — | —
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全校师生员工的生活条件 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 60% | 60% | 18
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | — | — | — | - | — | — | — | — | — | —
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | — | — | — | - | — | — | — | — | — | —
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 55.42