## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财教【2023】20号 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第一中学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1141 | 242.22 |  | 242.22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1141 | 242.22 |  | 242.22 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。为改善校园环境，对学校专项资金加强管理，专款专用。2023年计划完成6个项目实施，涉及企业数量7个，项目的实施有效提升改善全校师生员工的生活条件。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成6个项目实施,涉及企业数量7个，资金使用合规率、项目验收合格率、资金支付及时率100%，达到提升改善全校师生员工的生活条件效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥6个 | 计划标准 | — | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6个 | 100% | 12
|  |  | 项目涉及企业数量 | ≥7个 | 计划标准 | — | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7个 | 100% | 12
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工时间 | 2023-08-15 | 计划标准 | — | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-08-15 | 100% | 2
|  |  | 项目完工时间 | 2023-10-15 | 计划标准 | — | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-10-15 | 100% | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍粉刷项目 | ≤155.52万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 155.52 | 100% | 2
|  |  | 校舍提升改造项目（二标段） | ≤63.12万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 63.12 | 100% | 2
|  |  | 校舍提升改造项目（三标段） | ≤15.43万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 15.43 | 100% | 2
|  |  | 监理费 | ≤3.28万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3.28 | 100% | 2
|  |  | 校园环境改造提升项目造价咨询费 | ≤3.9万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3.9 | 100% | 2
|  |  | 校园提升控制价审核费 | ≤0.97万元 | 计划标准 | — | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 0.97 | 100% | 2
|  | 社会成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 生态环境成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 效益指标 | 经济效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全校师生员工的生活条件 | 有效提升 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30
| 效益指标 | 生态效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 满意度 指标 | 满意度指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100