## 模版 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年清洁能源发展专项资金
主管部门 |  | 阜康市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 615 | 615 |  | 615 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 615 | 615 |  | 615 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市发展和改革委员会负责研究提出能源发展战略、规划，贯彻发展能源工业的方针政策，负责能源安全监督管理及行业管理和安全生产检查监督管理工作。要求新疆科林思德新能源有限责任公司单位2023年预计完成非常规天然气开采利用量4942万m³,采暖季非常规天然气利用量占全年比例大于30%，非常规天然气开采利用率大于88%，非常规天然气抽采量5103万m³，项目的实施预计达到减少温室气体排放。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日本项目完成非常规天然气开采利用量4374.92万m³,采暖季非常规天然气利用量占全年比例34.27%，非常规天然气开采利用率99.02%，非常规天然气抽采量4418.22万m³，项目的实施达到减少温室气体排放4374.92万立方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非常规天然气开采利用量 | ≥4942万立方米 | 计划标准 | 4286.31万立方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4374.92万立方米 | 88.53% | 7.13 | 因抽采量降低，故导致抽采利用量未完成指标值；下一步措施：加大勘探开发，利用新开发区域增加产能贡献，确保如期完成指标值。
|  |  | 采暖季非常规天然气利用量占全年比例 | ≥30% | 计划标准 | 31.01% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 34.27% | 100% | 10
|  |  | 非常规天然气开采利用率 | ≥88% | 历史标准 | 97.9% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 99.02% | 100% | 5
|  |  | 非常规天然气抽采量 | ≥5103万立方米 | 历史标准 | 4378.32万立方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4418.22万立方米 | 86.58% | 3.22 | 1.主要原因是2023年初部分生产井故障但因检修工器具及物资未如期到场，延后检泵周期，同时老井产量逐年递减，致使抽采量下降。下一步措施：增加物资库存，防范应对各类突发状况；同时加大勘探开发，利用新开发区域增加产能贡献。2.2023年新井施工过程影响抽采量，因阜康矿区地质复杂，煤层渗透性强，断层分布广，新井施工易与老井连通，导致老井产量突降致使抽采量下降。下一步措施：针对受新井施工影响的井，与行业专家交流合作制定可行性施工方案恢复产能。
|  | 质量指标 | 非常规天然气检测合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 非常规天然气月度盘点及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  |  | 非常规天然气设备维护保养率 | ≥95% | 计划标准 | 95.62% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 96.42% | 100% | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少温室气体排放 | 减少 | 其他标准 | 减少排放4286.31万立方米 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目实施地周边群众满意度 | ＞90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 97.5% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 95.35