## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市甘河子镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目
主管部门 |  | 阜康市甘河子镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市甘河子镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.98 | 256.88 |  | 256.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 109.98 | 256.88 |  | 256.88 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市甘河子镇人民政府2023年预计完成阜康市甘河子镇2021年乡镇干部周转宿舍建设项目建设并投入使用，项目的实施预计达到创造良好工作环境，改善乡镇工作人员的居住条件、居住环境，使工作人员能够安心工作，扎根基层。完成该项目前期产生费用（可研、设计、勘察等）21.18万元，施工期间费用（施工、监理、跟踪审计等）88.8万元；完成地基面积730.97㎡，建筑层数3层，装修层数3层。建筑满足镇区各单位工作人员居住需求，保障基层工作人员生活环境。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目已完成前期产生费用（可研、设计、勘察等）22.76万元，施工期间费用（施工、监理、跟踪审计等）219.95万元款项支付；完成地基面积为730.97㎡的3层乡镇干部周转宿舍建设和装修。项目的实施改善了工作人员的居住环境，满足镇区各单位工作人员居住需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地基面积（㎡） | ≥730.97㎡ | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 正式资料 工作资料 | 730.97㎡ | 100% | 5
|  |  | 建筑层数（层） | =3层 | 计划标准 | 无 | 7.5 | 按照完成 比例赋分 | 正式资料 工作资料 | 3层 | 100% | 7.5
|  |  | 装修层数（层） | =3层 | 计划标准 | 无 | 7.5 | 按照完成 比例赋分 | 正式资料 工作资料 | 3层 | 100% | 7.5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 （%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 正式资料 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年6月 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 正式资料 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 完工时间 | 2023年7月 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 正式资料 工作资料 | 2024-01-01 | 0% | 0 | 施工单位管理混乱，收尾工作拖拉，初验时发现卫生间存在漏水情况，整改缓慢。我方多次督促，同时，函告施工单位尽快完成项目建设，已于2024年1月18日完成竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期产生费用（可研、设计、勘察等）（万元） | ≤21.18万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | 22.76万元 | 100% | 5
|  |  | 施工期间费用（施工、监理、跟踪审计等）（万元） | ≤88.8万元 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | 219.95万元 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作人员居住环境 | 有所改善 | 计划标准 | 无 | 30 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 95