## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市公共文化体育事业发展服务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.97 | 22.97 |  | 22.02 |  | 10 |  | 95.86% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.02 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市公共文化体育事业发展服务中心以公共图书馆免费开放为契机，同过不断加大财政投入，不断拓展公共服务文化领域。建立长久城乡居民享受到更加丰富多彩的公共服务。2023年预计完成全年接待读者数量5万人，年内完成各类图书活动20场次，免费开放绩效考评率95%，社会教育厅服务水平预计达到95%，预计2023年12月31日前完成各类读书活动以及举办免费开放展览、培训、讲座，预计免费开放各类图书活动支出16万元，举办免费开放展览、培训、讲座支出6.98万元，阜康市公共文化体育事业发展服务中心2023年将继续完善和发展公益项目，为广大读者开拓服务形式，同时加强文化资源建设，增强文献信息。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成全年接待读者数量18.58万人，年内完成各类图书活动20场次，免费开放绩效考评率100%，社会教育厅服务水平预计达到100%，于2023年12月31日前完成各类读书活动以及举办免费开放展览、培训、讲座，免费开放各类图书活动支出16万元，举办免费开放展览、培训、讲座支出6.98万元，继续完善和发展公益项目，达到为广大读者开拓服务形式，同时加强文化资源建设，增强文献信息效益，读者满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待读者数量 | ≥5万人 | 计划标准 | 5万人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 18.58万人 | 100% | 8
|  |  | 年内完成各类读书活动 | ≥20场 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 20场 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 社会教育服务水平 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 年内各类读书活动完成时间 | ≤2023-12-31 | 计划标准 | 2022.12.31 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-31 | 100% | 3
|  |  | 年内各类读书活动完成时间及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
|  |  | 举办免费开放展览、培训、讲座完成时间 | ≤2023-12-31 | 计划标准 | 2022.12.31 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-31 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 举办免费开放展览、培训、讲座完成时间及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放各类图书活动支出 | ≤16万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 15.04万元 | 94% | 8.5 | 原因：因2023年年末机构改革，阜康市公共文化体育事业发展服务中心根据阜党编委【2023】10号-关于印发《阜康市深化事业单位改革试点实施方案》的通知，合并为新单位，故而资金支付进度缓慢； 下一步措施：2024年抓紧支付进度。
|  |  | 举办免费开放展览、培训、讲座支出 | ≤6.98万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6.98万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 继续完善和发展公益项目，为广大读者开拓服务形式，同时加强文化资源建设，增强文献信息 | 有效提升 | 其他标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 98.5