## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 备战参赛冬运会经费
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市公共文化体育事业发展服务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.13 | 55.13 |  | 55.13 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.13 | 55.13 |  | 55.13 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2023年预计完成参加自治区青少年比赛项目数量大于等于9项、参赛人数大于等于77人、购买设备数量大于等于46个，保证运动员的急训和参赛工作，圆满完成各项赛事。提升我市冰雪运动竞技体育综合实力，助推体育强州建设。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成参加自治区青少年比赛9项、参赛人数77人、购买设备46个、购买设备36.86万元、参赛队员比赛费用7.27万元，项目的实施达到提升我市冰雪运动竞技体育综合实力，助推体育强州建设效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加自治区青少年比赛项目数量 | ≥9项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 9项 | 100% | 10
|  |  | 参赛人数 | ≥77人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 77人 | 100% | 6
|  |  | 购买设备数量 | ≥46个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 46个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 比赛完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备金额 | ≤36.86万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 36.86万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 参赛队员比赛费用 | ≤7.27万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 7.27万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市冰雪运动竞技体育综合实力 | 增强 | 计划标准 | - | 20 | 按评判定等级赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 助推体育强州建设 | 增强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判定等级赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100