## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市2022年农村公路大中修项目（二期）
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市交通运输局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 142.5 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.5 | 200 |  | 200 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市交通运输局承担阜康市农村公路建设市场监管工作，负责辖区内农村公路交通基础设施的建设管理和维护工作，承担阜康市农村公路养护管理责任，2023年预计完成农村公路大中修里程18.38km，项目按期完成并验收合格，通过农村公路大中修项目可以使实施路段在未来一定时间内满足交通需求。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，已完成农村公路大中修里程18.38km，项目按期完成并验收合格，通过农村公路大中修项目使实施路段在未来一定时间内满足交通需求，基本公共服务水平及公路安全水平明显提升。群众满意率96%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护（km） | ≥18.38km | 计划标准 | 18.38km | 12 | 根据完成比例赋分 | 原始凭证 | 18.38km | 100% | 12
|  |  | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2021年） | 明显增长 | 计划标准 | 明显增长 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 8
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 根据完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 根据完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程完成截止时间 | ≤2023年12月 | 计划标准 | 2022-11-01 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2022-11-01 | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护费用金额 | ≤157.5万元 | 预算支出标准 | 157.5 | 10 | 根据完成比例赋分 | 原始凭证 | 157.5万元 | 100% | 10
| 成本指标 |  | 附属设施费用金额 | ≤42.5万元 | 预算支出标准 | 42.5 | 10 | 根据完成比例赋分 | 原始凭证 | 42.5万元 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 提升 | 其他标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 其他标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 96% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100