## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市九运街镇人民政府基层组织建设专项经费用于修缮五宫梁中心村青石头文化室
主管部门 |  | 阜康市九运街镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市九运街镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务，负责镇党委，镇政府的保密机要，档案管理等工作；充分发挥文化室文化阵地作用，利用节庆假日、寒暑假组织开展丰富多彩的文化体育活动，每月不少于1场次的文化体育活动。推进文化站、体育场地免费开放工作，有针对性的举办全民阅读、全民健身活动，吸引群众走进文化设施，让广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。 组织基层文化带头人、文化骨干开展培训，指导各村（社区）开展文化体育活动，弘扬社会主义核心价值观，促进各民族文化交流。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，九运街镇五工梁中心村青石头文化室已全面完成修缮工作，项目于2023年3月开始，工程验收率为100%，此项资金用于外墙保温粉刷及院内硬化合计支付10万元，充分发挥文化室文化阵地作用，利用节庆假日、寒暑假组织开展丰富多彩的文化体育活动推进文化站、体育场地免费开放工作，有针对性的举办全民阅读、全民健身活动，吸引群众走进文化设施，让广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。 组织基层文化带头人、文化骨干开展培训，指导各村（社区）开展文化体育活动，弘扬社会主义核心价值观，促进各民族文化交流。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮村庄数 | 1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  |  | 工程完工率 | 100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 2023-03-28 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-03-01 | 100% | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温费用 | ≤5.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  |  | 院内硬化费用 | ≤3.4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 外墙粉刷费用 | ≤1.2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 有效提高 | 其他标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  |  | 培育和践行核心价值观 | 有效提高 | 其他标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100