## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市九运街镇人民政府棉花产区水利灌溉上游水渠及配套设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市九运街镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市九运街镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 九运街镇棉花产区水利灌溉基础设施建设项目绩效总体目标为：新建渠道5.258km配套新建渠系建筑物11座，新建3座沉砂池及配套首部设施，新建2台160kva变压器等。截止2022年12月31日，阜康市九运街镇棉花产区水利灌溉基础设施建设项目实际支付资金470万元，项目资金主要用于工程款结算等方面。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目已完工，涉及村庄为黄土梁村，收益群众500多人，工程开工时间为2022年7月，于2022年10月完工，此次支付170万元，新建渠道5.258km配套新建渠系建筑物11座，新建3座沉砂池及配套首部设施，新建2台160kva变压器等，此项目提高了农作物的产量和质量，保障乐农田水源灌溉，提高了农民的收入水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益群众 | ≥500人 | 计划标准 | 500人 | 15 | 按完成比例赋分 | 正式工作资料 | 500人 | 100% | 15
|  |  | 建设村庄数 | 1个 | 计划标准 | 1处 | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 1处 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 正常运转率 | ≥97% | 计划标准 | 1 | 5 | 按完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 1 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程开工时间 | 2022-07-01 | 计划标准 | 1 | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 1 | 100% | 10
|  |  | 工程完工时间 | 2022-10-01 | 计划标准 | 1 | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 1 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 九运街镇棉花产区水利灌溉基础设施建设项目（尾款）金额 | 170万 | 预算支出标准 | 300万 | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 170万元 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进镇区社会和谐、经济发展、民生改善 | 有所提升 | 其他标准 | 明显改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 1 | 100% | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高村民生存质量和生活条件 | 有所提升 | 其他标准 | 明显改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 1 | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100