## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市九运街镇人民政府重点区域整治以奖代补资金
主管部门 |  | 阜康市九运街镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市九运街镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 80 |  | 10 |  | 53.33% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 80 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 九运街镇贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务，负责镇党委，镇政府的保密机要，档案管理等工作；九运街镇8个重点区域整治点位全部整改完成，基本实现重点区域无垃圾堆放、无违章搭建、无污水横流、无敞开式垃圾池、无废弃杆线、无废旧店招牌匾，群众满意度高。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，九运街镇贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务，负责镇党委，镇政府的保密机要，档案管理等工作；九运街镇8个重点区域整治点位全部整改完成，基本实现重点区域无垃圾堆放、无违章搭建、无污水横流、无敞开式垃圾池、无废弃杆线、无废旧店招牌匾，重点区域整治工作完成率100%，群众积极性、参与度明显提高，村容村貌显著提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成整治点（个） | ≧8个 | 计划标准 | 8个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 无垃圾堆积（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 4
|  |  | 无垃圾焚烧（处） | ≤2处 | 计划标准 | 1处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1处 | 100% | 4
|  |  | 无违章搭建（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 4
|  |  | 无污水横流（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 4
|  |  | 无乱堆乱放（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 4
|  |  | 无敞开式垃圾池（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 4
|  |  | 无废弃杆线（处） | ≤2处 | 计划标准 | 2处 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2处 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 无废旧店招牌匾（处） | ≤3处 | 计划标准 | 3处 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3处 | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | 2021-11-01 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2021-11-01 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 完成项目的时间 | ≦2022/12/31 | 计划标准 | 2022-09-01 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2022-09-01 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高速路和旅游景区沿线、城郊结合部等区域农村人居环境状况 | 得到改善 | 其他标准 | 10% | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 60% | 60% | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 周边环境污染情况 | 得到改善 | 其他标准 | 10% | 25 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 60% | 60% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 74