## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年残疾人两项补贴
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 264 | 237.51 |  | 237.51 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 264 | 237.51 |  | 237.51 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2023年计划完成每月给至少2000名残疾人发放以110元/人/月的标准发放生活和护理补贴。落实好残疾人生活和护理补贴项目,有效提高残疾人基本生活水平 ，长期提升健全社会福利体系 ，有效解决全市困难残疾人和重度残疾人生活问题。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日本项目完成已完成发放残疾人生活和护理补贴人数1873人，发放残疾人生活和护理补贴次数12次，2023年完成每月给1873名残疾人发放以110元/人/月的标准发放生活和护理补贴，年度残疾人救助率达到100%。有效提高残疾人基本生活水平，达到长期提升健全社会福利体系的效益，享受残疾人补贴人群满意率96%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人生活和护理补贴人数 | ≥2000人 | 历史标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1873人 | 93.65% | 5.47 | 2023年计划完成每月给至少2000名残疾人发放以110元/人/月的标准发放生活和护理补贴。落实好残疾人生活和护理补贴项目,有效提高残疾人基本生活水平 ，长期提升健全社会福利体系 ，有效解决全市困难残疾人和重度残疾人生活问题。实际符合政策要求能享受两补的人数是1873人。整改措施：加大政策宣传力度，使阜康市的残疾人应享尽享，精准落实补贴政策。
|  |  | 发放残疾人生活和护理补贴次数 | =12次 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12次 | 100% | 6.5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 残疾人护理补贴目标人群覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 6.5
|  |  | 年度残疾人救助率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 完成全年发放残疾人生活和护理补贴时间 | 2023-12-31 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-12-31 | 100% | 6.5
|  |  | 完成发放残疾人生活和护理补贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年发放残疾人生活和护理补贴 | ≤132万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 132万元 | 100% | 5
|  |  | 下半年发放残疾人生活和护理补贴 | ≤132万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 132万元 | 100% | 5
|  |  | 发放残疾人生活补贴标准 | =110元/人/月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 110元/人/月 | 100% | 5
|  |  | 发放残疾人和护理补贴标准 | =110元/人/月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 补贴发放名册 | 110元/人/月 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高残疾人基本生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  |  | 长期提升健全社会福利体系 | 持续长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补贴人群满意率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 98.97