## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市管网延伸工程项目（一期）
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农村安全饮水管理站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.22 | 4.22 |  | 4.22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.22 | 4.22 |  | 4.22 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过新建3.25km饮水管道及其配套附属建筑物从兵团已建截潜流水源引水，分期实施给白杨河水厂补给水源，解决白杨河水厂季节性供水不足等问题，确保长期安全有效的供水。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成新建3.4km管道及其14座配套建筑物,达到项目区1794人安全饮水需求，满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建饮水管道（公里） | ≥3.25km | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3.4km | 100% | 10 | /
|  |  | 配套附属建筑物（座） | ≥14座 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 14座 | 100% | 10 | /
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | /
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2023年5月30日前 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年5月28日 | 100% | 5 | /
|  |  | 截止2023年底，投资完成比例（%） | ≥80% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 80% | 100% | 5 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计投资（万元） | ≤3万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3万元 | 100% | 10 | /
|  |  | 草地征占投资（万元） | ≤1.222万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.22万元 | 100% | 10 | /
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜安全饮水 | ≥1794人 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1794人 | 100% | 20 | /
| 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100