## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 街道办事处牵头实施，街道办事处牵头实施，各社区文化站积极组织开展各种文艺演出、培训、讲座活动，组织和动员辖区单位、群众开展丰富多彩的文体活动。深入实施文化润疆工程，丰富各族群众精神文化生活，营造浓厚、欢乐祥和的节日气氛，开展“物阜民康庆盛世 欢天喜地闹元宵”2023年元宵节秧歌社火表演活动。购买社火服装、物品1批。资金到位率100%。资金支付及时率100%，制作花车1辆。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成购买社火服装、物品一批，装饰花车1辆，资金到位率100%，达到丰富各族群众精神文化生活，营造浓厚、欢乐祥和的节日气氛的效益，辖区居民的满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买社火服装、物品 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1批 | 100% | 5
|  |  | 花车 | =1辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1辆 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2023-12-01 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-01 | 100% | 10
|  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买社火服装、物品 | ≤2.49万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2.49万元 | 100% | 10
|  |  | 花车 | ≤1.01万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.01万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富各族群众精神文化生活，营造浓厚、欢乐祥和的节日气氛 | 提升 | 计划标准 | - | 20 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100