## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年度人大微实事项目资金（富丰园小区车棚项目，百合小区楼后坡排水项目、阳光花园小区修建充电车棚项目）
主管部门 |  | 阜康市人民政府阜新街办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府阜新街办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.42 | 17.42 |  | 17.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.42 | 17.42 |  | 17.42 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 负责居民委员会的管理，配合有关部门做好妇幼保健工作。做好安全隐患排查，对富丰园小区修建停车棚1座，充电桩安装、百合小区7-8号楼110米的护坡排水挖排水管沟、阳光花园小区修建70平方米车棚及充电桩等，方便居民电动车充电、消除了飞线充电的安全隐患；使辖区内各项便民措施更趋于合理，规范，使小区人居环境更加美化。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成富丰园小区修建停车棚1座，充电桩安装、百合小区7-8号楼110米的护坡排水挖排水管沟、阳光花园小区修建70平方米车棚及充电桩，达到方便居民电动车充电、消除了飞线充电的安全隐患效益，小区人居环境更加美化，群众居民满意度达到一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 富丰园小区修建停车棚、充电桩安装 | ≥1座 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1座 | 100% | 5
|  |  | 百合小区7-8号楼护坡排水挖排水管沟 | ≥110米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 110米 | 1 | 4
|  |  | 阳光花园小区修建充电车棚及充电桩 | ≥70平方米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 70平方米 | 1 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 5
|  | 时效指标 | 富丰园小区修建停车棚计划开工时间 | 2023年4月20日 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 4
|  |  | 富丰园小区修建停车棚计划竣工时间 | 2023年4月28日 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 4
|  |  | 百合小区7-8号楼护坡排水挖排水管沟计划开工时间 | 2023年4月28日 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 3
|  |  | 百合小区7-9号楼护坡排水挖排水管沟计划竣工时间 | 2023年5月13日 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 4
|  |  | 阳光花园小区修建充电车棚及充电桩计划开工时间 | 2023年4月28日 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 阳光花园小区修建充电车棚及充电桩计划竣工时间 | 2023-05-08 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 1 | 1 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装富丰园小区修建停车棚、充电桩费用 | ≥9.82万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 9.82万元 | 1 | 10
|  |  | 百合小区7-8号楼护坡排水挖排水管沟费用 | ≥2万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 2万元 | 1 | 5
|  |  | 安装阳光花园小区修建充电车棚及充电桩费用 | ≥5.6万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证工作资料 | 5.6万 | 1 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 方便居民电动车充电、消除了飞线充电安全隐患。 | 更加完善 | 其他标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 1 | 1 | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 使辖区内各项便民措施更趋于合理，规范，使小区人居环境更加美化。 | 更加完善 | 其他标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 1 | 1 | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100