## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财教【2021】72号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.07 | 6.07 |  | 6.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.07 | 6.07 |  | 6.07 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 职能：为3-6岁学龄前儿童提供保育与教育，落实好学前三年教育目标，改善幼儿园的办学条件，保障学阶段幼儿在园教学需求，为幼儿提供优质的保教环境。目标：农村学前三年适龄幼儿数137人，开展教育活动次数600次，完成年度教育教学活动工作达标率100%，保障教育教学活动开展的公用经费6.07万元，该资金公用经费生均标准443元，是上年结转结余资金。保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度90%。 | [7 empty] | 截至12月31日，已完成农村学前三年适龄幼儿数137人，开展教育活动次数607次，设施设备维护次数24次，完成年度教育教学活动工作达标率100%，保障教育教学活动开展的公用经费已使用6.07万元，项目的实施保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村学前三年适龄幼儿人数 | ≧137人 | 历史标准 | 195人 | 6 | 按照比例赋分 | 工作资料 | 137人 | 100% | 6
|  |  | 开展教育教学活动次数 | ≧600次 | 计划标准 | ≧600次 | 6 | 按照比例赋分 | 工作资料 | 607次 | 100% | 6
|  |  | 设施设备维护次数 | ≧20次 | 计划标准 | ≧20次 | 6 | 按照比例赋分 | 工作资料 | 24次 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 完成年度教育教学活动工作达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 教育教学活动工作开展时间 | ≤2023-12-31前 | 计划标准 | 2022-12-31前 | 6 | 按照比例赋分 | 原始凭证 | 2023-12-31 | 100% | 6
|  |  | 教育教学活动工作开展及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障教育教学活动开展的公用经费 | ≤443元/生/年 | 历史标准 | 443元/生/年 | 20 | 按照比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿园各项工作平稳进行 | 保障 | 计划标准 | 95.55% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境和条件进一步改善 | 改善 | 计划标准 | 95.55% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 家长及教师满意度 | ≥90% | 其他标准 | ≥90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100