## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 白杨河村水磨灾后重建二期项目资金
主管部门 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 332.82 | 332.82 |  | 332.82 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 332.82 | 332.82 |  | 332.82 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市上户沟乡实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好灾后重建后续工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。本次项目我乡预计在白杨河村水磨片区新建20套抗震安居房屋，维修39户院墙，受益群众达39户，最大程度保障灾民基本生活，提高灾民生活幸福感。 | [7 empty] | 截止2023年12月31日，本项目完成在白杨河村水磨片区新建20套抗震安居房屋，维修39户院墙，受益群众达39户，项目的实施保障灾民基本生活，提高灾民生活幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建抗震安居房屋数 | ≥20套 | 计划标准 | 20套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 20套 | 100% | 8
|  |  | 维修院墙数量 | ≥39户 | 计划标准 | 39户 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 39户 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 基础设施完好率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 9
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二期一标段项目项目成本 | ≤100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100万元 | 100% | 8
|  |  | 二期二标段项目项目成本 | ≤228.76万元 | 预算支出标准 | 228.76万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 228.76万元 | 100% | 7
|  |  | 二期安置点项目资金成本 | ≤4.06万元 | 预算支出标准 | 4.06万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4.06万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免灾民矛盾 | 有所改善 | 计划标准 | 有所改善 | 20 | 按评判标准赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100