## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 阜康市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市审计局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.81 | 2.81 |  | 2.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.81 | 2.81 |  | 2.81 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 为进一步完成好经责项目及自然资源审计项目、民生项目审计，开展重点领域、重点项目、重点资金的审计监督、经责审计和审计培训等工作，阜康市审计局2023年预计完成审计报告20个，完成领导干部经济责任审计4个、重大政策审计1个、自然资源审计1个和重大公共工程项目4个等审计监督工作，项目的实施预计达到审计发现管理不规范资金≥200万元，审计查出问题整改率大于≥80%。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本单位共开展20个审计项目，完成20个审计报告，其中完成领导干部经济责任审计4个，重大政策审计1个，自然资源审计1个，重大公共工程项目审计4个；未发生行政诉讼及行政复议，项目计划完成率达到100%，审计发现管理不规范资金200.57万元，审计查出问题整改率83%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开审计整改推进会次数（次） | ≥5次 | 计划标准 | _ | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 5次 | 100% | 10
|  |  | 下发审计整改提示函数量（份） | ≥10份 | 计划标准 | _ | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 10份 | 100% | 10
|  |  | 监督涉及整改单位个数（个） | ≥15个 | 计划标准 | _ | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 15个 | 100% | 10
|  |  | 审计整改报告数量（份） | ≥10份 | 计划标准 | _ | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 10份 | 100% | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 审计整改完成率 | ≥80% | 计划标准 | _ | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 83% | 100% | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 及时督促被审计单位整改 | 100% | 计划标准 | _ | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 社会成本指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 生态环境成本指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高被审计单位经济管理水平 | 提高 | 计划标准 | _ | 40 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 200.57 | 100% | 40
|  | 社会效益指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 生态效益指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| 满意度 指标 | 满意度指标 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100