## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 机电井井电双控计量设施维护
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.26 | 33.26 |  | 33.26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.26 | 33.26 |  | 33.26 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 完成阜康市1315眼机电井井电双控设施运行维护工作，水资源监控能力增强，有效控制地下水提取。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，项目已完成阜康市1315眼机电井井电双控设施运行维护工作，全覆盖维护2次，设备维护完成率达到100%，设备维护合格率达到98%，达到水资源监控能力增强、有效控制地下水提取的效益，使用人员满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计量设施维护数量 | ≥1315眼 | 历史标准 | 1315眼 | 10 | 按完成比例赋分 | 正式资料 | 1315眼 | 100% | 10
|  |  | 全覆盖维护次数 | ≥2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 设备维护完成率（%） | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设备维护合格率（%） | ≥98% | 计划标准 | 100% | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 98% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 计量设施维护及时率 | ≥98% | 计划标准 | 100% | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 98% | 100% | 5
|  |  | 计量设施维护故障处理时间 | ≦1天 | 计划标准 | 1天 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1天 | 100% | 5
|  |  | 资金支付期限 | 2023-03-30 | 计划标准 | ≤2022年12月31日 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023-03-14 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计量设施维护成本 | ≦497元/眼 | 计划标准 | 497元/眼 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | 497元/眼 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源监控能力增强 | 有效增强 | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 有效控制地下水提取 | 有效控制 | 计划标准 | 100% | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备维护时间 | 1年 | 计划标准 | 1年 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1年 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100