## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 代表之家经费
主管部门 |  | 阜康市水磨沟乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水磨沟乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4 |  | 10 |  | 80% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 为保障人代会闭会期间代表之家的活动，不断探索和推进人大代表工作，保障人大代表学习、参政有固定场所、有具体内容、有活动经费、促进代表活动的经常化、制度化、规范化，充分发挥人大代表主体作用。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成建造人大代表之家个数5个，学习观摩租车次数1次，代表之家版面制作个数4个，代表之家版面达标率100%，代表之家资金拨付及时率100%，代表之家拨付标准1个代表之家2万元，充分体现党和政府对人大代表的关心和关怀。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建造人大代表之家个数 | =5个 | 历史标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | =5个 | 100% | 10
|  |  | 学习观摩租车次数 | ≥2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 10
|  |  | 代表之家版面制作个数 | ≥5个 | 计划标准 | 5个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 代表之家版面达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 代表之家资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 80% | 80% | 2.5 | 2023年资金到位4万元，剩余1万元由于财政资金紧张，未拨付。
|  |  | 上半年代表之家资金拨付时间 | 2023-03-01 | 计划标准 | 2022-03-01 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2023年12月 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表之家拨付标准 | ≤2万元/个 | 预算支出标准 | =2万元/个 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2万元/个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 代表之家补助，充分体现党和政府对人大代表的关心和关怀。 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 80 | 80% | 24
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 86.5