## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助
主管部门 |  | 阜康市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市医疗保障局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.56 |  | 10 |  | 97.06% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.56 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2023年计划购买设备个数5个，计划发放聘用人员工资人数2人，预计宣传次数20次。保障业务能力有效提升，提升办公效率。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成全市医疗保险业务及全民参保业务工作，资金主要用于2人聘用人员工资、购买宣传品次数达20次，资金到位率100%，印刷品质量合格率100%，项目完成时间2023年11月，购买设备费用2.75万元，人员经费费用3.8万元；达到业务能力提升效益，提高办公效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备个数 | ≥5个 | 计划标准 | 4个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5个 | 100% | -
|  |  | 发放聘用人员工资人数 | ≥2人 | 计划标准 | 4人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2人 | 100% | -
|  |  | 宣传次数 | ≥20次 | 计划标准 | 15% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 20次 | 100% | -
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | -
|  |  | 印刷品质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | -
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成截止时间 | ≤2023年12月 | 计划标准 | 2022-12-01 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2023-11-01 | 100% | -
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | ≤2.75万元 | 预算支出标准 | 1.7万元 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2.75 | 100% | -
|  |  | 人员经费费用 | ≤4万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 3.8 | 95% | - | 年底财政收回剩余资金，财政没有钱支付剩余部分资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | -
|  |  | 是否提高办公效率 | 是 | 计划标准 | 是 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 10