## 部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门（单位）名称 | 阜康市政府投资建设项目代建管理中心
部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分
| 中央安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 自治区安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 地（州、市）安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 县（市、区）安排 | 163.91 | 233.15 | 233.15 | - | 100% | -
| 其他资金 | 0 | 140.63 | 140.63 | - | 100% | -
| 合计 | 163.91 | 373.78 | 373.78 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治州党委、人民政府关于项目工作的方针、政策和法规，负责研究制定项目代建工作年度计划。依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。负责对代建项目工程质量、安全生产实行管理，确保代建项目如期交工，做好完工项目的移交工作。 |  |  | 截至2023年12月31日，项目代建中心代建了5个项目，本年竣工的代建项目为3个项目，其中城南幼儿园建设项目、.第二殡仪馆配套设施建设项目、应急管理局储备库建设项目已完工并交付使用。.职业教育基础设施及设备建设项目一期（EPC总承包）教学楼、学生公寓楼及综合服务中心、综合培训中心已完成整体进度的96%。中医医院新院区建设项目，已完成门诊医技综合楼地基处理，完成整体进度的35%。进行代建项目安全生产检查9次，完成审核结算项目1个。通过代建项目的完成，实现了坚持教育优先发展，改善群众的医疗环境，不断满足群众的需求，保证项目高质量持续推进。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分
运行成本 | / | / | / | / | / | / | /
管理效率 | / | / | / | / | / | / | /
履职效能 | 数量指标 | 代建项目 | 5个 | 2023年工作计划（报市政办） | 30 | 5个 | 30
履职效能 | 数量指标 | 本年竣工代建项目 | 4个 | 2023年工作计划（报市政办） | 20 | 3个 | 15
| 数量指标 | 代建项目安全生产检查 | 12次 | 2023年工作计划（报市政办） | 20 | 9次 | 15
履职效能 | 数量指标 | 审核结算项目 | 1个 | 2023年工作计划（报市政办） | 20 | 1个 | 20
社会效益 | / | / | / | / | / | / | /
可持续发展能力 | / | / | / | / | / | / | /
服务对象满意度 | / | / | / | / | / | / | /