## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财综[2021]7号 彩票公益金支持各地州市教育事业
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市职业中等专业学校
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.58 | 14.58 |  | 5.21 |  | 10 |  | 35.7% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.58 | 14.58 |  | 5.21 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 实施中等职业教育，促进职业教育发展。阜康市职业中等专业学校旅游商贸系中餐烹饪专业自治区品牌专业建设项目，2023年预计完成教师培训4人次、校外实训基地建设挂牌7个、专业调研6次，设备质量达标率达到100%，品牌专业建设项目完工率达到100%。项目实施预计会使学生就业提升率达到95%以上，学校办学水平持续增强。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成教师培训人数5人次,校企融合建设于7家，企业挂牌成立校外实训基地开展专业调研6次，购置实训设备达标率100%，品牌专业建设项目完工率达到35.7%，购置糖艺灯及配套设施1套共计5765元，支出4.6335万元用于支持专业建设，学生就业率达到95%，达到专业办学水平持续增强的社会效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训次数 | ≥4人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4人次 | 100% | 6
|  |  | 校企融合建设 | ≥5个 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5个 | 100% | 9
|  |  | 专业调研 | ≥6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6次 | 100% | 8
|  | 质量指标 | 设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 品牌专业建设项目完工率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实训设施 | ≤3万元 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3万元 | 100% | 8
|  |  | 专业建设费用 | ≤11.58万元 | 预算支出标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2.21万元 | 19.08% | 0 | 偏差原因：项目未按预期开展，导致资金支付延迟。改进措施：待实训室线路改造完成后，按计划推进项目各项建设。
|  | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 95% | 100% | 20
|  |  | 学校办学水平 | 持续增强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 78