## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市2023年老旧小区及饮灌分离房屋征收建设项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.66 | 120.49 |  | 120.49 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.66 | 120.49 |  | 120.49 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 为进一步加强债务管理，完善政府债务化解机制，切实落实债务化解有关规定，实行科学化、精细‎化管理，加强对化解债务资金分配使用‎，全面准确掌握债务化‎解情况，确保偿债资金‎的安全、规范和有效。2023年计划完成百合小区、准电小区、和谐小区、公务员二期、康宁小区、瑞桃源小区等外配套及路面改造恢复，以及迎宾路改造项目，非机动车道拓宽，人行道修建。该项目涉及的房屋征收工作。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，完成2023年老旧小区及饮灌分离房屋征收建设项目完成2个项目，支付资金120.49万元，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，达到了优化环境卫生，提高城市形象,促进建设项目快速推进目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 任务完成时间 | 2023-05-01 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-06-25 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付阜康市老旧小区及饮灌分离房屋征收建设项目征收款 | ≤65.65万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 120.49万元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 社会效益指标 | 优化环境卫生，提高城市形象 | 有效提升 | 计划标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 促进建设项目快速推进 | 长期 | 计划标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100