## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年二水厂至文博路供水基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700 | 700 |  | 700 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 700 |  | 700 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 随着阜康市用水量大幅度增长，现有供水基础设施已不能满足城区人口用水需求 ，为满足阜康市发展对供水设施的需求，2023年计划完成1个项目支付工作。项目建设规模新建供水管网4公里及配套附属设施，项目的实施后进一步改善阜康市人民生产，生活条件，促进经济社会发展及社会和谐稳定。 | [7 empty] | 截至2023年12月30日已完成建设改造修建工程1个，文博路给水管道3627.2米,文博路给水管道3627.2米，康宁路给水管道651.972米，道路拆除及恢复23200平方米等工作，达到从而进一步改善阜康市人民生活条件，提高用水需求效益。.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造修建工程 | =1个 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 2
|  |  | 文博路给水管道 | ≧3627.2米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3627.2米 | 100% | 3
|  |  | 康宁路给水管道 | ≧651.972米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 651.972米 | 100% | 3
|  |  | 道路拆除及恢复 | ≧23200平方米 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 23200平方米 | 100% | 2
|  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-04-02 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-04-02 | 100% | 10
|  |  | 项目计划完工时间 | 2023-09-30 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-09-30 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | ≦280万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 280万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 劳务费 | ≦210万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 210万元 | 100% | 5
|  |  | 机械费 | ≦210万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 210万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善阜康市人民生活条件 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
|  |  | 提高用水需求 | 明显提高 | 计划标准 | / | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100