## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 历年陈欠工程项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1815.2 | 6622 |  | 6622 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1815.2 | 6622 |  | 6622 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 截止5月31日已化解2015-2017年棚户区改造项目债务成本1615.2020万元。2、化解阳光花园小区工程欠款200万元。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成1、化解2015-2017年棚户区改造项目债务成本6166.0756万元。2、化解阳光花园小区工程欠款301.29万元。3、化解康宁小区工程欠款50.63万元。4、化解康宁、阳光花园小区电梯采购项目欠款104万元。达到化解单位债务，提升单位和政府形象的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量 | =2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 资金支付完成时间 | ≤2023年5月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-01 | 100% | 10
|  |  | 化解2015-2017年棚户区改造项目债务成本 | ≤1615.20万元 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6166.08万元 | 100% | 15
|  | 经济成本指标 | 化解阳光花园小区工程欠款 | ≤200万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 455.92万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 |  | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解单位债务，提升单位和政府形象 | 有效提升 | 计划标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 完善政府债务化解机制 | 长期 | 计划标准 | - | 15 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100