## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市供水能力提升建设项目移民安置费用使用林地草地补偿穿越G7高速占道费用
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.19 | 87.19 |  | 87.19 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.19 | 87.19 |  | 87.19 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市供水能力提升建设项目移民安置费用使用林地草地补偿穿越G7高速占道费用计划在2023年4月完成支付，该项目提高居民用水质量，有效缓解地下水超采，群众满意度95%。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，该项目完成1个项目的实施，资金支付率和资金支付及时率达到100%，达到有效提高居民用水质量的效益。群众满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市供水能力提升建设项目移民安置费用使用林地草地补偿费用 | ≦55.19万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 55.19万元 | 100% | 10
|  |  | 穿越G7高速占道费用 | ≦32万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 32万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民用水质量 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100