## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市市政污水调蓄点建设项目二期
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.66 | 23.66 |  | 23.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.66 | 23.66 |  | 23.66 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 为了促进我市经济发展，同时也为了雨天和融雪季是超过阜西污水厂瞬时进水能力，更好保障阜西污水厂正常运行，对原老污水厂进行改建。新建矩形站房一座7平方米，新建压力管线170米。目前资金支付已完成，群众居住条件得到了有效改善。群众满意度95%。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，该项目完成新建矩形站房一座7平方米，新建压力管线170米。资金支付率和资金完成及时率达到100%，项目实施达到群众居住条件的效益，已完成竣工验收，群众满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增矩形站房 | ≧7平方米 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7平方米 | 100% | 10
|  |  | 新建压力管线 | ≧170米 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 170米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增矩形站房付款 | ≦13.66万元 | 预算支出标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 13.66万元 | 100% | 15
|  |  | 新建压力管线付款 | ≦10万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 10万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100