## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇化债项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244.48 | 244.48 |  | 244.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.48 | 244.48 |  | 244.48 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 偿还镇区、何家湾中心村污水处理站配套设施项目工程尾款105.10万元，农村幸福大院建设项目设计施工一体化工程尾款139.38万元，资金支付及时，增加与企业之间信任度，保证后期工程质量。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本单位完成偿还镇区、何家湾中心村污水处理站配套设施项目尾款105.10万元、阜康市滋泥泉子镇农村幸福大院建设项目设计施工一体化工程工程尾款139.38万元，资金支付及时，增加与企业之间信任度，保证后期工程质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目工程尾款企业数 | 2个 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 2个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 资金支付完成时间 | 2023-06-30 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2023-06-30 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆凯信博远建设工程有限公司工程尾款 | ≤139.28万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 119万元 | 85.43% | 6.36 | 该项目部分验收未通过，目前正在进行整改中，整改完成后将支付剩余工程款
年度绩效指标完成情况 |  |  | 支付阜康市第二建筑安装有限责任公司工程尾款 | ≤105.10万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 105.10万元 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 提升 | 计划标准 | / | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  |  | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 96.36