## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇二道河子中心村2022年度小型农田“水利最后一公里”项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇二道河子中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。项目内容：拟改造渠道总长1.5公里，采用“U”型预制砼板衬砌型式，板厚6厘米1.5万元。渠道沿线配套改造渠系建筑物44座2万元。主要工程量为：砼170立方米4万元、戈壁垫层680立方米3万元、土方开挖970立方米4.5万元。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本单位完成拟改造渠道总长1.5公里，采用“U”型预制砼板衬砌型式，板厚6厘米1.5万元。渠道沿线配套改造渠系建筑物44座2万元。砼170立方米4万元、戈壁垫层680立方米3万元、土方开挖970立方米4.5万元，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造渠道（公里） | ≧1.5公里 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 1.5公里 | 100% | 2
|  |  | 改造渠系建筑物（座） | ≧44座 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 44座 | 100% | 4
|  |  | 砼（立方米） | ≧750立方米 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 750立方米 | 100% | 3
|  |  | 戈壁垫层（立方米） | ≧680立方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 680立方米 | 100% | 5
|  |  | 土方开挖（立方米） | ≧970立方米 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 970立方米 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2022-09-15 | 计划标准 | / | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2022-09-15 | 100% | 5
|  |  | 工程完工时间 | 2022-09-30 | 计划标准 | / | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2022-09-30 | 100% | 5
|  |  | 资金按时发放及时率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 正式资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 改造渠道（万元） | ≤1.5万元 | 预算支出标准 | / | 1.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 1.5万元 | 100% | 1.5
|  |  | 改造渠系建筑物（万元） | ≤2万元 | 预算支出标准 | / | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2万元 | 100% | 3
|  |  | 砼（万元） | ≤4万元 | 预算支出标准 | / | 3.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4万元 | 100% | 3.5
|  |  | 戈壁垫层（万元） | ≤3万元 | 预算支出标准 | / | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3万元 | 100% | 3
|  |  | 土方开挖（万元） | ≤4.5万元 | 预算支出标准 | / | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4.5万元 | 100% | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共服务水平 | 提高 | 计划标准 | / | 8 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 8
|  |  | 项目受益群众（人） | ≥700人 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 700人 | 100% | 12
|  |  | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100