## 部门（单位）整体支出绩效自评表
阜康市自然资源局整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门（单位）名称 | 阜康市自然资源局
部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分
| 中央安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 自治区安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 地（州、市）安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 县（市、区）安排 | 988.12 | 4677.31 | 4639.17 | - | 99.18% | -
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
| 合计 | 988.12 | 4677.31 | 4639.17 | 10 | 99.18% | 9.9185
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 阜康市自然资源局党委将深入聚焦自然资源部门的职责使命，落实最严格的耕地保护措施，完成下达的耕地保有量、永久基本农田保护红线保护任务，持续有效释放土地要素活力，做好国土变更调查及卫片执法工作,承担国家统筹补充耕地任务的新增耕地45993.9亩,完成7条河流的确权数据汇交。开展“两违”认定整治工作，清查摸排既有建筑4500栋,加强乡镇规划管理队伍的业务培训，2023年计划召开2期规划类工作专题培训班。继续实施重大保护修复项目，扎实做好矿山地质环境治理工作，非煤矿山巡查检查12次，持续推进历史遗留采坑生态修复工作。提升地质灾害防治水平，执行24小时值班制度，组织开展地质灾害演练、宣传、培训等工作。加快推动自然资源确权和不动产登记工作，深入开展“八五”普法活动，常态推进扫黑除恶专项斗争。 |  |  | 截至2023年12月31日，阜康市自然资源局已完成下达的耕地保有量、永久基本农田保护红线保护任务，做好国土变更调查及卫片执法工作,完成国家统筹补充耕地任务的新增耕地45993.90亩,完成7条河流的确权数据汇交。开展“两违”认定整治工作，清查摸排既有建筑5028栋,加强乡镇规划管理队伍的业务培训，2023年召开2期规划类工作专题培训班。实施重大保护修复项目，扎实做好矿山地质环境治理工作，非煤矿山巡查检查12次，持续推进历史遗留采坑生态修复工作。提升地质灾害防治水平，执行24小时值班制度，组织开展地质灾害演练、宣传、培训等工作。加快推动自然资源确权和不动产登记工作，深入开展“八五”普法活动，常态推进扫黑除恶专项斗争。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分
运行成本 | - | - | - | - | - | - | -
管理效率 | - | - | - | - | - | - | -
履职效能 | 数量指标 | 召开规划类工作专题培训班 | >=2期 | 阜康市自然资源局2023年工作计划 | 14 | 2期 | 14
履职效能 | 数量指标 | 承担国家统筹补充耕地任务的新增耕地 | >=45993.90亩 | 阜康市自然资源局2023年工作计划 | 46 | 45993.90亩 | 46
| 数量指标 | 非煤矿山巡查检查 | >=12次 | 阜康市自然资源局2023年工作计划 | 12 | 12次 | 12
| 数量指标 | 开展“两违”认定整治工作，清查摸排既有建筑 | >=4500栋 | 阜康市自然资源局2023年工作计划 | 10 | 5028栋 | 10
履职效能 | 数量指标 | 完成河流的确权数据汇交 | >=7条 | 阜康市自然资源局2023年工作计划 | 8 | 7条 | 8
社会效益 | - | - | - | - | - | - | -
可持续发展能力 | - | - | - | - | - | - | -
服务对象满意度 | - | - | - | - | - | - | -