## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 晋泰一煤矿、鑫龙煤矿及六运煤矿周边地质工程一标段治理资金
主管部门 |  | 阜康市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市自然资源局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 按照昌吉州纪委、州环保局、州整改办时限及有关要求和市委、市人民政府有关工作安排，对3个煤矿进行环境治理工作，工程通过验收率100%，一标段治理资金成本不超出10万元，于2023年5月31日前完成支付资金10万元，整治工作完成预期达到消除地质环境安全隐患，有效保护南部山区生态环境。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，完成3个煤矿及周边环境治理工作，工程通过验收率达到100%，一标段治理资金成本10万元，支付资金及时，达到整治工作完成预期达到消除地质环境安全隐患，有效保护南部山区生态环境的效益，群众满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成环境治理煤矿数 | =4个 | 历史标准 | =4个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 3个 | 75% | 1.5 | 指标值中完成环境治理煤矿录入错误，实际应为3个，所以造成了偏差，此后将以实际完成数量进行核实
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 100% | 100% | 6 | -
|  |  | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 100% | 100% | 10 | -
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 100% | 100% | 10 | -
|  |  | 资金拨付完成时间 | 2023-05-31 | 计划标准 | 2022-05-31 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | 2023-05-31 | 100% | 10 | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一标段治理成本 | ≤10万 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 10万 | 100% | 20 | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除地质环境安全隐患 | 防止 | 计划标准 | 防止 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护南部山区生态环境 | 保护 | 计划标准 | 保护 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | =90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 97.5