## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市南部山区电力改造项目
主管部门 |  | 阜康市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市自然资源局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.76 | 17.76 |  | 17.76 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.76 | 17.76 |  | 17.76 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 自然资源局负责矿产资源管理工作。负责市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督阜康市地质资料汇交、保管和利用。承担阜康市保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。负责市基础测绘和测绘行业管理。负责市测绘资质资格与信用管理，监督管理市地理信息安全和市场秩序。负责市地理信息公共服务管理。负责市测量标志保护。2023年预计完成阜康市南部山区7条卡点电力线路改造、安装7处电杆土石方工程，电力线路改造完成率达到100%，合同履约期限45天内，项目完成及时率达到100%，项目实施预期达到降低企业运营成本，减少电力损耗，提升供电质量。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，该项目完成7条卡点电力线路改造、安装7处电杆土石方工程，电力线路改造完成率达到100%，合同履约期限45天内，项目完成及时率达到100%，电力线路改造费用10万元，电杆土石方工程费用7.76万元，项目实施达到降低企业运营成本，减少电力损耗，提升供电质量的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线路改造数量 | ≥7条 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7条 | 100% | 13 | -
|  |  | 安装电杆土石方工程 | ≥7处 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7处 | 100% | 12 | -
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 电力线路改造完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 | -
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 合同履约期限 | ≤45天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 45天 | 100% | 5 | -
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电力线路改造费用 | ≤10万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 10万元 | 100% | 10 | -
|  |  | 电杆土石方工程费用 | ≤7.76万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 7.76万元 | 100% | 10 | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少电力损耗 | 减少 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | -
|  |  | 提升供电质量 | 提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | -
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100