## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天池管委会三工乡改善农村人居环境绿化滴管系统
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池管理委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 25.35 |  | 25.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 25.35 |  | 25.35 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 新疆天池管理委员会国家级森林公园职能职责主要为保护辖区森林资源，促进林业发展。 森林生态保护，野生动植物保护，森林防火病虫害防治。天池管委会森林公园实施“四园一坡”（玫瑰园270亩、薰衣草园378亩、丁香园36亩、郁金香园11亩、杏花坡352亩）的绿化造林及滴管系统建设。项目的实施增大了该地区的绿化覆盖率，提升天池景区景点的观赏性，促进生态保护和旅游业的发展。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成“四园一坡”（玫瑰园270亩、薰衣草园378亩、丁香园36亩、郁金香园11亩、杏花坡352亩）的绿化造林及滴管系统建设,达到了增加该地区的绿化覆盖率效益，提升了到达天池核心景区沿线景点的观赏性，并促进了生态保护和旅游的发展，提升了游客游览的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 玫瑰园 | ≥270亩 | 计划标准 | 270亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 270亩 | 100% | 5
|  |  | 薰衣草园 | ≥378亩 | 计划标准 | 378亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 378亩 | 100% | 5
|  |  | 丁香园 | ≥36亩 | 计划标准 | 36亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 36亩 | 100% | 5
|  |  | 郁金香园 | ≥11亩 | 计划标准 | 11亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 11亩 | 100% | 5
|  |  | 杏花坡 | ≥352亩 | 计划标准 | 352亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 352亩 | 100% | 5
|  |  | 提交设计成果份数 | ≥8份 | 计划标准 | 8份 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8份 | 100% | 3
|  | 质量指标 | 按照合同完成建设内容 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 按期提交设计成果 | 10日内 | 计划标准 | =100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 9日 | 100% | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预付款 | ≤10万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 10万元 | 100% | 10
|  |  | 设计费 | ≤10万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 15.35万元 | 100% | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 成本指标 | 生态成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 项目增加带动就业 | 增加 | 计划标准 | 增加 | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
| 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100