## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新疆天池博格达峰自然保护区2022年湿地保护修复补助项目
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池管理委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.33 | 119.33 |  | 119.33 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.33 | 119.33 |  | 119.33 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 负责配合上级完天池博格达峰自然保护区,国家级森林公园,地质公园,防治天池景区世界自然遗产地的优化整合及管理工作;负责辖区地质灾害防治,防汛工作,配合昌吉州自然资源局组织实施阜康南部山区地质灾害防治工程（1）水环境治理，东西小天池绿藻打捞（2）湿地疏浚清淤6000m3（3）岸线防护，拆除3处河道边已毁坏亭子及底座（4）保护防治区核心区管护巡护（5）生态监测监控大数据平台运营维护及监测报告（6）科普宣教，购置30m²LED展示屏，植物二维码，新媒体宣传，制作宣传展板、折页、条幅。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成了水环境治理；湿地疏浚清淤及岸线防护；保护区核心区巡护及南岸口巡护3次；大数据平台运营维护及年度监测报告；自然教育（植物二维码、LED展示屏）挂牌；LED展示屏采购及安装；自然教育宣传品制作及新媒体宣传，达到了增加保护区周边群众及当地学生对保护区及湿地知识的了解，提高湿地保护的意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水环境治理 | ≧1项 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5
|  |  | 湿地疏浚清淤 | ≦6000m3 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000m3 | 100% | 5
|  |  | 岸线防护 | ≧1项 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5
|  |  | 保护区巡护 | ≧3次 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2
|  |  | 生态监测监控大数据平台系统运营维护 | ≧1项 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2
|  |  | 监测报告 | ≧1项 | 计划标准 | / | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 1
|  | 质量指标 | 项目建设完成情况 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目实施方案符合要求 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2022-07-01 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  |  | 结束时间 | 2023-06-01 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 湿地修复 | ≦95.10万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 支付凭证 | =60万元 | 100% | 5
|  |  | 综合管护建设 | ≦24.05万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 支付凭证 | =9.93万元 | 100% | 5
|  |  | 科普宣教 | ≦71.60万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 支付凭证 | =42.83万元 | 100% | 5
|  |  | 间接费用 | ≦9.25万 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 支付凭证 | =6.57万元 | 100% | 5
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客及群众安全提升 | 提升 | =100% | / | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明资料 | =100% | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众及游客湿地保护知晓率 | 提高 | =90% | / | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明资料 | =100% | 100% | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 湿地生态保护、管护水平不断提高 | 提高 | =100% | / | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明资料 | =100% | 100% | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100