## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处-2023年度自治区基层组织建设资金（雪莲花路社区）
主管部门 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 单位职能：负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作；配合有关部门做好妇幼保健工作；负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员的工作；负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。 2023目标：根据昌州财行【2023】4号文件精神，该项目位于准东街道雪莲花路社区。主要为打造社区阵地1所，计划投资25万元。社区阵地改造的提升，实现了办公有场所，活动有场地，学习有去处，切实提升了基层党组织服务党员群众的水平。更好的服务辖区居民，营造便民环境，拓宽服务功能。 | [7 empty] | 新疆阜康市人民政府准东办事处为更好服务辖区居民，截止2023年12月31日，单位打造装修雪莲花路社区党建阵地1所，主要为室内隔断打造、墙面粉刷及其他零星装修装饰项目。该项目按期完成率100%，装修验收合格率100%。项目共投入资金25万元，其中市内粉刷费6.8万元，人工及其他费用18.2万元，资金支付率100%。该项目的实施，更好的服务辖区居民，改善了居民的活动环境，提升了基层党组织服务党员群众的水平，拓宽了社区服务功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造装修社区党建阵地 | ≥1所 | 计划标准 | — | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1所 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 装修验收合格率 | ＝100% | 计划标准 | — | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 装修项目按期完成率 | ＝100% | 计划标准 | — | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 室内粉刷费 | ≤6.8万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 6.8万元 | 100% | 10
|  |  | 人工及其他费用 | ≤18.2万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 18.2万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 社会成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
年度绩效指标完成情况 |  | 生态环境成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 社会效益指标 | 服务辖区居民，改善居民活动环境，提升社区综合服务能力。 | 提高 | 计划标准 | — | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 提升了基层党组织服务党员群众的水平，营造便民环境，拓宽服务功能。 | 提高 | 计划标准 | — | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 辖区人民满意度 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100