## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处-南华路社区综合服务设施建设项目
主管部门 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.4 | 17.4 |  | 17.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.4 | 17.4 |  | 17.4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 单位职能：负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作；配合有关部门做好妇幼保健工作；负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员；负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。2023目标：根据昌州财建（2019）51号文件精神，该项目位于准东街道阜彩路社区百润溪园二区东北角处，修建社区综合服务楼1栋，为地上两层砖混结构建筑，建筑600平方米，总投资96万元，本年支付17.4万元，该项目建成后将作为社区网格阵地，为进一步满足居民日益增长的娱乐文化活动需求，发挥基层网格阵地作用。 | [7 empty] | 截止2023年12月31日，新疆阜康市人民政府准东办事处为了更好服务辖区居民，在百润溪园二区东北角处修建社区综合服务楼1栋，为地上两层砖混结构建筑，建筑600平方米，总投资96万元，财政分年度拨付资金84.4万元，其中本年支付17.4万元，建筑砂石料费用10.8万元，建筑人工及其他费用6.6万元。 该项目变更率0%，项目主体验收率100%，项目按期完成率100%。项目的实施为辖区党员、群众提供活动场地，提高了居民生活质量，建立长效机制，促进社会可持续健康发展。辖区居民满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设社区综合服务楼 | ≥1栋 | 计划标准 | — | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 1栋 | 100% | 7
|  |  | 建设工程量 | ≥600平方米 | 计划标准 | — | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 600平方米 | 100% | 7
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | =0% | 计划标准 | — | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 100% | 9
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设砂石料费用 | ≥10.8万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 7.8万元 | 100% | 10
|  |  | 建设人工及其他费用 | ≥6.6万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4.6万元 | 100% | 10
|  | 社会成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 生态环境成本指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 效益指标 | 经济效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 社会效益指标 | 为辖区党员、群众提供活动场地 | 提高 | 计划标准 | — | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 |  | 建立长效机制，促进社会可持续健康发展。 | 提高 | 计划标准 | — | 10 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 辖区人民满意度 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100