## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目
主管部门 |  | 阜康市乡村振兴综合保障中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市乡村振兴综合保障中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 814 | 814 |  | 706.67 |  | 10 |  | 86.81% |  | 6.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 814 | 814 |  | 706.67 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务。在阜康市滋泥泉子镇二道河子中心村、何家湾中心村实施农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。2023年预计完成：二道河子中心村1、新建5.3公里DN100PE供水管网及路面恢复315万元；2、二道河子中心村屯庄片区新建日处理量50m3/d一体化污水处理设施一套92万元。何家湾中心村1、新建双河片区饮水管网及配套设施4.5公里309万元；2、新建日处理量50m3/d一体化污水处理设施一套98万元.通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇二道河子中心村、何家湾中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日本项目完成二道河子供水管网及配套设施完成3.8公里、何家湾供水管网及配套设施完成4.23公里、二道河子处理量50m3/d一体化污水处理设施支付项目资金71.80万元、何家湾供水管网及配套设施1套、何家湾处理量50m3/d一体化污水处理设施1套，项目实施有效改善人居环境，满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二道河子供水管网及配套设施 | ≧5.3公里 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料和工作资料 | =3.8公里 | 71.7% | 1.76 | 原因为年初设置指标时为预计公里数，实际建设过程中发生变化，改进措施为科学测算建设公里数。
|  | 数量指标 | 二道河子处理量50m3/d一体化污水处理设施 | ≧1套 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式资料和工作资料 | =1套 | 100% | 4
|  | 数量指标 | 何家湾供水管网及配套设施 | ≧4.5公里 | 计划标准 | / | 5.5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料和工作资料 | =4.23公里 | 94% | 4.68
|  | 数量指标 | 何家湾处理量50m3/d一体化污水处理设施 | ≧1套 | 计划标准 | / | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料和工作资料 | =1套 | 100% | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2023-04-01 | 计划标准 | / | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2023年4月 | 100% | 4
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 2023-10-01 | 计划标准 | / | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2023年10月 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二道河子供水管网及配套设施成本 | ≤315万元 | 预算支出标准 | / | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =315万元 | 100% | 6
|  | 经济成本指标 | 二道河子处理量50m3/d一体化污水处理设施成本 | ≤92万元 | 预算支出标准 | / | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =92万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 何家湾供水管网及配套设施成本 | ≤309万元 | 预算支出标准 | / | 5.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =309万元 | 100% | 5.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 何家湾处理量50m3/d一体化污水处理设施成本 | ≤98万元 | 预算支出标准 | / | 4.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =84.94万元 | 100% | 4.5
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | 增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力 | 增强 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 91.64