## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 三工河谷及花儿沟区域绿化管护项目
主管部门 |  | 阜康国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 173.74 |  | 173.74 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 173.74 |  | 173.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康国有林管理局三工河谷及花儿沟区域绿化管护项目，工程内容为：对该区域6876亩林木进行苗木补植、修枝除草涂杆林地清理、浇水灌溉不少于4次、管道维修及清淤、围栏修护、冬季巡护，苗木，苗木成活率大于85%，面积保存率达到100%，管护及时率达到95%；做好防火工作，发现火情及时上报；严格按照森林病虫害监测做好林木监测工作；按照占一补一，异地植被确保恢复到位。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目对该区域6878亩林木完成苗木补植、修枝除草、浇水灌溉、管道维修及清淤、围栏修护，进行浇水灌溉4次，苗木成活率达到85%，管护及时率达到95%。项目的完成有效增加三工河谷及周边森林资源覆盖面积，有效改善周边生态环境，调节气候。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 10 | =6876亩 | =6876亩 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全面浇灌次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 面积保存率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管护及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 时间截止期限 | 5 | =8月 | =8月 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加三工河谷及周边森林资源覆盖面积 | 20 | 显著增加 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 调节气候，改善周边生态环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分